## EJEMPLO Product Backlog
PRODUCT BACKLOG PLANTILLA EJEMPLO
REPORTE PRODUCT BACKLOG
ID | Como un …(Rol del usuario) | quiero …(funcion del sistema) | asi que …(valor del negocio) | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
123 | Desarrollador | facilmente añadir funciones | actualizar sin problemas | Alta | 2 | Completa | No comenzada | Alta
345 | Administrador | visualizar los datos de los usuarios | pueda monitorear las tendencias de acceso | Media | 3 | No comenzada | En Progreso | Media
567 | Usuario final | hacer comentarios | mis entradas sean registradas | Baja | 1 | Atrasado | Completa | Baja
789 | Administrador | controlar las funciones de seguridad | los problemas de seguridad sean rapidamente resueltos | Media | 1 | En pausa | Atrasado
|  |  |  | Alta | 0 | Completa | En pausa
|  |  |  | Baja | 0 | En Progreso
|  |  |  | Media | 0 | En Progreso
|  |  |  | Media | 0 | En Progreso
|  |  |  | Alta | 0 | Completa
|  |  |  | Baja | 0 | En pausa
|  |  |  | Alta | 0 | Atrasado
|  |  |  | Media | 0 | Atrasado
|  |  |  | Baja | 0 | On Hold
|  |  |  | Media | 0 | In Progress
TOTAL |  |  |  |  | 7
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## BLANCO Product Backlog
PRODUCT BACKLOG TEMPLATE
PRODUCT BACKLOG REPORT
ID | Como un …(Rol del usuario) | quiero …(funcion del sistema) | asi que …(valor del negocio) | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
1 | Desarrollador | Creara la base del inventario de manera mas eficiente | Se evaluara los posibles problemas qu se presenten en la base | Alta | 0 | No comenzada | No comenzada | Alta
2 | Administrador | Regular y priorizar los ingresos | Pueda priorizar cada uno de los ingresos y como administrarlos | Alta | 0 | No comenzada | En Progreso | Media
3 | Vendedor | Mantener un riguroso control de las ventas | Mis ventas sean monitoreadas | Alta | 0 | No comenzada | Completa | Baja
4 | Empleador | Tener en cuenta los productos a vender | Tener el control de cada producto comprado y/o vendido | Alta | 0 | No comenzada | Atrasada
5 | Administrador | Generar mayor ingresos | Obtener una estadistica de los ingresos | Alta | 0 | No comenzada | En pausa
6 | Desarrollador | Generar una estadistica de los productos mas vendidos | Los productos seran evaluados | Alta | 0 | No comenzada
7 | Empleador | Hacer pedidos de manera autonoma gracias al analisis ya realizado | No habra problemas al realizar los pedidos | Alta | 0 | No comenzada
8 | Desarrollador | Tener como prioridad la idea del cliente de su inventario | Se aplicara la idea de los usuarios | Alta | 0 | No comenzada
9 | Desarrollador | Tener varias herramientas de apoyo para el inventario | Los problemas seran rapidamente solucionados | Alta | 0 | No comenzada
10 | Usuario final | Hacer comentarios y generar ideas para la realizacion de la aplicacion | Las ideas seran tomadas en cuenta | Alta | 0 | No comenzada
11 | Usuario final | Ver las graficas y/o estadisticas de los pedidos que he realizado | Tener el control de cada pedido realizado por el usuario final | Medium | 0 | Overdue
|  |  |  | Low | 0 | On Hold
|  |  |  | Medium | 0 | In Progress
TOTAL |  |  |  |  | 0