## Sprint 1 Backlog
PRODUCTO O SISTEMA | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
EasyStock
Nro. De sprint 1: Product Backlog
OBJETIVO DEL SPRINT Nro. 1
El objetivo de este sprint es rellenar la tabla de product Backlog del proyecto |  |  | Definir las historias de usuario del proyecto(2h)
Definir los requerimientos funcionales del proyecto(3h)
Definir los requerimientos no funcionales del proyecto(3h)
Crear la tabla de backlog(2h)
TOTALES ESTIMACION EN HORAS | 10 | 0 | 0

## Sprint 2 Backlog
PRODUCTO O SISTEMA | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
EasyStock
Nro. De sprint 2: Diagramas de casos de uso del Sistema
OBJETIVO DEL SPRINT Nro. 2 | Casos de usuario
El objetivo de este sprint es generar el diagrama de casos de uso completo del sistema junto con las especificaciones detalladas de cada caso de uso de las historizas priorizadas |  |  | Realizacion del diagrama de casos de uso indicando extensiones e inclusiones en starUML (2 horas)
Historia # 1: Especificacion del caso de uso CU-01: (1 hora)
Historia # 2 : Revision de casos de usos
Historia # 3:Revision del sprint 1
Historia # 4:Entrega del productbaclog, sprintplaneacion y las historias de usuario
Historia # 6 : Correccion de los documentos del proyecto
TOTALES ESTIMACION EN HORAS | 4 | 3 | 3

## Sprint 3 Backlog
PRODUCTO O SISTEMA | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
EasyStock
Nro. De sprint 3: Diagrama de Procesos del proyecto
OBJETIVO DEL SPRINT Nro. 3
El objetivo de este sprint es realizar los diagramas de procesos del proyecto |  |  | Descargar el programa bizagi
Caracterizar cada uno de los procesos(n h)
Realizar el diagrama del proceso #1 (4h)
Revisar los diagramas de uso
Crear diagramas de uso del sistema
Entregas de correccion del sprint 2
TOTALES ESTIMACION EN HORAS | 0 | 0 | 0

## Sprint 4 Backlog
PRODUCTO O SISTEMA | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
EasyStock
Nro. De sprint 4: Wireframes o pantallas relacionadas con el Sistema
OBJETIVO DEL SPRINT Nro. 4
El objetivo del sprint No.3 es diseñar todos los wireframes asociados a los casos de uso del Sistema |  |  | Historia #1: Instalacion del Balsamic Mockup
Historia #2: Revisar el programa
Historia #3: hacer los bocetos de las pantallas
Historia #4: wireframe asociado al caso 1
Historia #5: pantallas asocialdas al caso 2
Historia #6: Casos de uso
Historia #7: presentacion de los wireframes
Historia #8: Revision de los wirwframes,casos de uso
Historia #9 entrega de correcion sprint 3
TOTALES ESTIMACION EN HORAS: | 2 | 1.5 | 0.5

## Sprint 5 Backlog
PRODUCTO O SISTEMA | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
Sistema XX
Nro. De sprint 5: Validacion de los requisitos de Software
OBJETIVO DEL SPRINT Nro. 5
Historia #1 :Lista de Chequeo(2h)
Historia #1 :Informe de validaciones de requisitos de software del proyecto
Historia # 1 : documento vision
TOTALES ESTIMACION EN HORAS: | 5 | 0 | 0

## Sprint 6 Backlog
PRODUCTO O SISTEMA | PENDIENTE | EN PROGRESO | FINALIZADO
EasyStock
Nro. De sprint 6: Documento vision del proyecto
OBJETIVO DEL SPRINT Nro. 5
El objetivo del sprint No. 5 es unir y revisar todos los graficos, tablas y escritos que se necesitan para presentar el documento vision del proyecto |  |  | Historia #1 documento vision
Historia #2: desinicion del proyecto
Historia #3 diagrama de casos de uso y pantallas
Historia #4 requisitos funcionales y no funcionales del proyecto
Historia #5 correccion de los sprint
Historia #6 presentacion del proyecto EasyStock
TOTALES ESTIMACION EN HORAS | 8 | 0 | 0